Projektová dokumentace

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Organizace: Sdružení Nové Město na Moravě o.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Ruth Šormová, Mgr. Jana Lišková

Název projektu: „Roztáhnout křídla …“ (Raná péče na Vysočině – rozvoj služby pro rodiny s dětmi s postižením)

Lokalita: Nové Město na Moravě

Předpokládaná délka trvání projektu:	24 měsíců	       Skutečná délka trvání projektu: 24 měsíců

Požadovaná částka (výše grantu): 1 459 336,-Kč	        Poskytnutá částka (výše grantu): 1 459 336,-Kč

Následné dofinancování: 0 Kč

Strategický cíl projektu:

Právě ukončený projekt byl zaměřen na rozvoj služby Raná péče v Kraji Vysočina, zvláště na území okresu Žďár nad Sázavou. Byl koncipován jako program, jehož cílem bylo uvedenou sociální službu zkvalitnit a posílit.

Projekt byl rozčleněn, pro dobrou přehlednost a kontrolovatelnost, do šesti „tematických okruhů“. Jednalo se o následující témata: propagace služby, rozšíření aktivit, odborný růst, materiální vybavení, depistáž, dostupnost služby.

Hlavní cíl projektu:

- zlepšení poskytovaných sociálních služeb z hlediska kvality a efektivity

Dílčí cíle projektu:

- propagace: o službě se bude víc vědět mezi potenciálními zájemci o službu i mezi laickou 
a odbornou veřejností

- rozšíření aktivit: v rámci organizace bude existovat větší spektrum možností pro vzájemné sociální kontakty rodin, které jsou uživateli našich služeb, budou existovat nástroje k zmírnění jejich sociální izolace, v organizaci bude nově zakotvena soustavná práce s dobrovolníky, nové aktivity budou pro uživatele služby příležitostí k získání nových znalostí, dovedností, příkladů dobré praxe atd.

- odborný růst: pracovníci služby budou mít specifické znalosti a dovednosti, budou dobře orientovaní v nabídce všech dostupných technik a metod práce, budou mít dostatek potřebných informací a kontaktů

- materiální vybavení: služba Raná péče bude mít k dispozici dostatečný a aktualizovaný fond literatury v odborné knihovně a dostatečnou zásobu speciálních hraček a pomůcek jak pro práci terénní, tak ambulantní, tak i pro lepší nabídku „půjčovny“.

- zintenzivní se depistáž, budeme mít více možností informovat o službě lékaře a další specialisty, kteří mohou být prostředníky mezi námi (jako poskytovatelem) a potřebnými rodinami (uživateli)

- dostupnost: služba bude dostupnější, snáze se dostaneme do terénu (za uživateli), zjednoduší se doprava materiálu a pomůcek jak do rodin, tak na jednorázové a pobytové akce

Skutečně dosažené cíle projektu:

- o službě se více ví, a to jak mezi laickou, tak odbornou veřejností

- podařilo se vytvořit větší nabídku aktivit pro uživatelské rodiny (kluby rodičů, jednorázové 
a pobytové akce, besedy, přednášky, rehabilitační plavání rodičů s dětmi), nástroje pro zmírnění sociální izolace rodin, soustavně se začalo pracovat s dobrovolníky

- pracovníci služby získali specifické znalosti a dovednosti, které uplatňují při přímé práci s uživateli, orientují se v dostupných metodách a technikách

- díky projektu se významně zlepšilo vybavení rané péče, máme k dispozici vhodné vybavení, zařízení, speciální hračky, pomůcky a odbornou literaturu, dále potom výukové programy a počítačové vybavení

- výrazně se zintenzivnila depistáž, pravidelně informujeme o poskytovaných službách lékaře a další specialisty, kteří předávají informace potřebným rodinám – případným zájemcům o službu

- poslední projektovou aktivitou bylo pořízení služebního automobilu, který se používá v mnoha ohledech, především však pro dopravu pracovnic na konzultace do domácností uživatelů, ale také pro jednorázové a pobytové akce, přepravu objemnějších zavazadel, speciálních pomůcek a hraček.

Dosažené výsledky a výstupy:

- propagace (webové stránky – 1x, internetová prezentace služby, vizitky - pro 5 pracovníků, informační panel (Raná péče, dobrovolnictví) – 2x, elektronická prezentace na DVD – 50 kusů, mediální propagace služby - 10x, propagační letáky – 2x + aktualizace, portfolio služby- 1x, materiály pro dobrovolníky – 4x, propagační předměty – 4 typy, děkovný list – 4 různé grafické podoby, výroční zprávy za rok 2010, 2011)

- rozšíření aktivit (posílení úvazku vedoucí služby – z 0,8 na 1,0; vznik pozice „koordinátor dobrovolnictví“ a jeho rozvoj – úvazek 0,25; realizace jednorázových akcí – besedy, přednášky, vždy 6x za rok, celkem 12x; konzultace s psychologem – vždy 5x za rok, celkem 10x za projekt; pobytové akce – 2x za projekt; kluby rodičů – realizovány 1x týdně v roce 2011, 1x měsíčně v roce 2012)

- odborný růst (specializované kurzy, semináře a školení – celkem 19x v průběhu projektu + 6x účast na konferencích; metodické vedení – 8x za projekt, odborné stáže – 8x za projekt, supervize – 8x za projekt)

- materiální vybavení (díky projektu jsme zakoupili: v roce 2011 přibližně 60, v roce 2012 přibližně 
25 speciálních hraček, didaktických pomůcek, pomůcek pro zrakovou a hmatovou stimulaci; nábytek, notebook, velkoplošný monitor, speciální PC příslušenství, PC software, speciální edukativní programy, knihy - celkem 38 kusů; časopisy)

- depistáž (čtyři bloky depistáží – písemné, opakované oslovení odborníků a specializovaných pracovišť, osobní setkávání; v roce 2011 bylo osloveno celkem 12 lékařů, 22 mateřských škol, 
6 dalších poskytovatelů sociálních či jiných služeb, proběhlo 21 osobních schůzek, distribuováno bylo 300 letáků a vizitek a 23 nástěnek; v roce 2012 bylo osloveno 6 lékařů, 5 institucí 
a 8 mateřských škol v okolí města Bystřice nad Pernštejnem, proběhlo doplnění dalších nástěnek 
a propagačních materiálů)

- dostupnost služby – průběžné používání zakoupeného auta KIA Ceed SW, s kterým bylo najeto celkem 19 632 km, automobil byl použit pro 359 jízd, tj. průměrně 15x měsíčně. Z uvedených 
359 jízd bylo vykonáno 226 pro službu Raná péče, 11 pro Dobrovolnictví, 30 pro Sdružení jako celek, 41 pro EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 15 pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  4 pro Osobní asistenci, 17 pro programy primární prevence  a 15 pro Občanskou poradnu.

Celkové zhodnocení projektu ze strany Organizace:

Projekt „Roztáhnout křídla …“ (Raná péče na Vysočině – rozvoj služby pro rodiny s dětmi 
s postižením) významně pomohl rozvinout službu Raná péče a zlepšit její kvalitu.

Základním cílem projektu bylo zlepšení kvality služby Raná péče tak, aby to odpovídalo proměňujícímu se zájmu, přáním a potřebám našich klientů – uživatelů služby i odborných pracovníků služby – tohoto cíle se plně podařilo dosáhnout, umožnil nám reagovat na poptávku konkrétních zájemců 
o službu a uživatelů služby, přizpůsobit poskytování služby jejich potřebám a zájmu. Během projektu se ukázalo, že právě toto, tj. „služba šitá na míru“ je v podmínkách našeho regionu klíčové, rodiny využívající službu Raná péče opakovaně tuto „pružnost“ služby ocenily.

Během realizace projektu jsme průběžně vyhodnocovali jednotlivé aktivity i kvantifikované výstupy, to nám umožnilo projektové aktivity aktualizovat a uzpůsobit je adekvátně konkrétní situaci a potřebám.

Datum:							Datum:

za Organizaci:						za Nadaci Sirius: